德感工业园兰溪路（友鼎段）边坡整治工程设计

随

机

抽

取

文

件

建设单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

二○一九年一月

目录

第一篇  公告

第二篇  合同模板

第三篇  报名附件

第一篇  公告

本次抽取的项目为德感工业园兰溪路（友鼎段）边坡整治工程设计，业主为重庆市德感工业园区建设有限公司，建设资金为业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备发包条件，现对该项目进行随机抽取。

一、项目内容：

（一）项目业主：重庆市德感工业园区建设有限公司

（二）工程建设地址：德感工业园区

（三）工程内容及发包范围：

该项目位于兰溪路与长江路交接处，现状边坡总体上呈弧形，边坡由于长江路道路修建开挖而成，坡长约140m，坡高约7~27m，边坡治理面积约3000㎡。

（四）设计范围：完成本项目方案设计、施工图设计、施工和保修阶段的全过程设计服务，并配合招标人完成相关行政部门的审查的全部设计工作。设计成果必须符合国家现行规范、工程建设需要及业主要求，并通过审查合格。

二、发包合同价

以8.1万元作为本项目发包价。

三、随机抽取时间、地点

报名时间：发出公告日起至2019年1月29日期间

报名地点：德感工业园招标采购办414

相关要求：凡有意参与报名的，请携带相关证明文件，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以随机抽取文件中报名附件要求的格式内容为准（法人证明文件请携带原件备查）。

四、随机抽取时间、地点

（一）随机抽取时间：2019年1月31日10：00

（二）随机抽取地点：德感工业园招标采购办414。

五、随机抽取须知

（一）投标人须具有工程勘察专业类（岩土工程（设计））乙级及以上资质。

（二）投标人对公告要求有异议的，应向招标人提出质疑。质疑于2019年1月30日下午5时前书面提交，未书面提交的不予以答复。招标人将质疑回复及补遗于德感工业园网站进行公布，投标人自行关注网站情况。

六、中选企业确定原则：

（一）本项目采用优先随机抽取自愿报名的投标人原则，该原则具体为：优先在报名的单位中随机抽取一家为中选人，如果参与报名的只有一家，则不再随机抽取，直接确定其为中选人。如若截止报名时间未有单位报名，则在江津区国有资金投资工程建设项目备选承包商信息库中随机抽取一家满足资质要求的承包商作为中选人。

（二）发出中选通知书前，招标人将对投标人资质证明原件进行审验，审验通过后向其发出中标通知书，若审验未通过则取消其候选资格。

（三）抽取结果在德感工业园网站上进行公示，中选结果公示期为1日，公示期满无异议，中选人前往我单位领取中选通知书。

七、工程款支付办法：

1、设计方案提交合格成果并通过园区方案评审会后30天内支付总设计费的20%。

2、完成施工图设计并提交经审查合格的全套施工图文件并通过施工图审查后30天内，支付至合同价的90%。

3、全部建设内容竣工验收合格后30天内，付清余款。

八、合同签订：中选单位必须在中选通知书发出后3个工作日内，与招标人签订设计合同。如未按时签订合同手续，由招标人根据随机抽取顺序另行确定设计单位。

招标人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联系人：张老师

联系电话：023-47844982

第二篇  合同模板

建设工程设计合同

(工程设计合同)

项 目 名 称：德感工业园兰溪路（友鼎段）边坡整治工程设计

项 目 地 点：德感工业园区

发  包  人：重庆市德感工业园区建设有限公司

设  计  人：

签 订 日 期：2019年   月

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订德感工业园兰溪路（友鼎段）边坡整治工程设计合同。

第一条 本合同签订依据及合同文件的优先次序：

1.1本合同签订依据：

1.1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.1.3建设工程批准文件。

1.2 合同文件的优先次序：

1.2.1随机抽取文件及其附件

1.2.2投标文件及其附件

1.2.3合同书

第二条 本合同设计项目的内容：名称、地点、规模、设计范围、设计费等见下表。

2.1工程名称：德感工业园兰溪路（友鼎段）边坡整治工程设计项目

2.2工程地点：德感工业园区

2.3工程内容：项目位于兰溪路与长江路交接处，现状边坡总体上呈弧形，边坡由于长江路道路修建开挖而成，坡长约140m，坡高约7~27m，边坡治理面积约3000㎡。

2.4服务内容为：完成本项目方案设计、施工图设计、施工和保修阶段的全过程设计服务，并配合发包人完成相关行政部门的审查的全部设计工作。设计成果必须符合国家现行规范、工程建设需要及业主要求，并通过审查合格。

第三条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

3.1符合设计要求的1/500的现状地形图（电子版一份）；

3.2道路所在区域控制性详细规划及符合设计要求的现状图；

3.3项目区域内水文资料

3.4项目区域内已发用地红线

3.5与本项目相交道路的相关设计资料

3.6本项目设计所需的其他资料

第四条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

提供设计基础资料及签订合同后15天内提交方案设计并提供方案文本4套；方案设计通过后45天内完成施工图设计，并提供成果资料施工图4份、整合的全套电子文档1份。

第五条  本项目合同为固定单价合同，设计费总价8.1万元（含涉及到的专家评审费等相关费用）。

5.1付款方式：

5.1.1设计方案提交合格成果并通过园区方案评审会后30天内支付总设计费的20%。

5.1.2完成施工图设计并提交经审查合格的全套施工图文件并通过施工图审查后30天内，支付至合同价的90%。

5.1.3全部建设内容竣工验收合格后30天内，付清余款。

5.2若项目过程中（含评审及审查后），发包人要求设计人对已确认工程进行局部调整，发包人不再支付其他设计费，费用由设计人自理，且设计人须按发包人要求进行调整，否则发包人有权解除合同，并有权要求设计人返还已收取的费用。

5.3以上设计费包括确认之后设计过程中的调整与变更，最终设计成果确认以发包人代表签字为准。

第六条 双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需大量返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，设计人应提前安排人员确保按时提交成果资料。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、初步设计、施工图设计、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人需安排专人姓名：     联系电话：               配合发包人完成各项审批手续办理。

设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行规范、规定。

6.2.3设计合理使用年限为 50年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。若因设计人的原因造成设计图纸出现设计漏项、设计重大变更、竣工验收延迟、不能办理权属证书等情况，发包人有权根据其损失大小及设计人的责任大小，按国家相关法律规定向设计人追溯其经济损失。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7设计人应按发包人要求赴现场处理有关设计问题，相关的食宿和交通问题由设计人自行解决。

6.2.8发包人在施工过程中需要设计人到现场或提供技术咨询应提前一天通知设计人；设计人应在收到信息后一天内作出明确答复并准时参加，否则，按设计人违约处理，发包人有权不支付剩余工程款项；每次迟到半小时罚款500元，发包人在下次支付设计费用时扣除。如遇特殊情况者，则设计人在收到发包人信息后四小时内作出明确答复。

6.2.9  设计人不得将设计进行分包。

6.2.10 设计变更必须于五天内提交，且因设计缺陷导致的变更，工作量不得超过合同总价5%。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，若因发包人无故要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按设计进度支付相应比例的设计费。

7.2现场设计人员名单（图纸中签章人员）与资质必须与投标时所报人员一致，若发包人在设计过程中查实现场设计人员与投标时所报人员不一致，视为承包人违约，直接解除合同。

7.3由于设计人自身原因在合同规定时间内未提交相应的设计成果以及未按发包人要求时间履行有关签字盖章手续，推迟一天从设计费中扣除2000元违约金。若发包人催促后，设计人仍未及时提交设计成果，或未按时履行签字盖章等手续，发包人有权终止合同并拒绝支付前期发生的设计费用。

7.4设计漏项的，发包人收取每项2000-10000元违约金；因设计缺陷导致的工程变更超过此项工程总价的5%，扣除设计费总合同金额的10%，由于设计人员设计不当给发包人造成损失或工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，发包人有权根据其损失大小及设计人的责任大小，按国家相关法律规定向设计人追溯其经济损失。赔偿金额累计不超过设计人已收取的设计费总额。

7.5如业主通知进行面对面工作协调而设计单位没有到场的，对设计单位在本项目的负责人员处违约金500元/人.次。

7.6因设计人设计深度不够，设计深度不能满足施工和预算需求，导致工程预算单位在编制工程预算时发生工程漏项、漏量，致使在施工过程中发生工程量与项的争议，结算时，由此给发包人造成相关工程费用的增加和工程索赔损失，发包人有权根据其损失大小及设计人的责任大小，按国家相关法律规定向设计人追溯其经济损失。若由于乙方错误造成的工程变更造价超过施工合同中标价10%及以上的，须按相应比例扣除设计费，但最多为设计费的20%。

7.7若设计人未按发包人提供的前期资料完善设计成果的，由此造成的设计变更、工程返工、工程量的增减所形成的费用及责任全部由设计人承担，且发包人有权根据其损失大小及设计人的责任大小，按国家相关法律规定向设计人追溯其经济损失。赔偿金额累计不超过设计人已收取的设计费总额。

7.8设计人拒不对设计成果按发包人要求进行调整的以及拒绝履行其他义务的，发包人有权解除合同，并要求设计人返还已收取的设计费以及对给发包人造成的损失予以赔偿。

7.9合同生效后，设计人无故终止合同或解除合同，除退还委托方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的20％作为违约金支付给发包人。

第八条 其  他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应配合。

8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4设计人为本合同项目的服务至本工程竣工验收期满为止。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列　　第二　种方式解决：

（一）提交江津区仲裁委员会仲裁；

（二）依法向江津区人民法院起诉。

8.7本合同一式 拾 份，发包人 捌 份，设计人 贰 份。

8.8本合同经双方签章后生效。

8.9本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：   （盖章）      设计人名称：（盖章）

法定代表人：			          法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电	   话：

开户银行：                     开户银行：

银行帐号：                     银行帐号：

年   月   日                年  月   日

第三篇  报名附件

### 目录

### 一、报名函

### 二、法人证明

### 三、法定代表人身份证明书（格式）

### 四、法定代表人授权委托书（格式）

报名函

____________________________（招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                          。我方就                项目参与报名随机抽取郑重声明如下：

一、我方提交的所有资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

二、我方保证项目工期为        日历天          。

三、项目合同价为：    元（大写：      ）。在合同有效期内，该合同价固定不变。

四、如果我方成为随机抽取的中选人，我方将严格按照《合同法》等相关法律法规及合同约定条款承担我方责任。

投标人：                        （公章）

年    月   日

法人证明

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                 （招标人名称）：

（投标人法定代表人姓名）是                                                   （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名）代表我单位全权办理上述项目具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：       （签字或盖章）

联系电话：

投标人法定代表人：      （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日