德感工业园物流园二期路网工程设计

竞争性比选文件

建设单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

二○一九年四月

目录

第一篇  公告

第二篇  合同模板

第三篇  报名附件

第一篇     公告

本次比选项目德感工业园物流园二期路网工程设计，比选人为重庆市德感工业园区建设有限公司，建设资金：业主自筹，项目出资比例为100%。项目设计已具备招标条件，现对德感工业园物流园二期路网工程设计进行竞争性比选。

一、项目内容：

（一）项目业主：重庆市德感工业园区建设有限公司

（二）工程建设地址：德感工业园

（三）工程概况：德感工业园物流园二期路网工程包括长江路（海天段）、海天支路、消防站支路、新渝洋支路、中储粮支路延长段、江电支路。其中长江路（海天段）长约650米，宽36米，海天支路长约733米，宽12米，消防站支路长约420米，宽10米；新渝洋支路长约240米，宽12米；中储粮支路延长段长约100米，宽14米；江电支路长约500米，宽12米。工程总造价约3200万元。

（四）设计范围：按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目可研报告编制、核准申请报告编制、方案设计、初步设计（含：初步设计概算）及施工图设计（含道路、路灯、边坡、挡墙、绿化等相关设计）各阶段的全部设计工作；按照相关行政审批部门的审核意见（包含送审资料资质要求等）完善各设计阶段的设计成果直至满足送审合格的要求；提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作。

（四）工期： 30日历天。

二、最高限价

本项目设计的总价最高限价为：48万元（大写：肆拾捌万元整），其中长江路（海天段）设计费用最高限价24万元，海天支路设计费用最高限价7万元，消防站支路设计费用最高限价4.5万元，新渝洋支路设计费用最高限价3万元，中储粮支路延长段设计费用最高限价3万元，江电支路设计费用最高限价6.5万元。费用为包干价，甲方除此之外，不再支付其余费用。

三、竞争性比选公告挂网时间

2019年5月20日—21日

四、竞争性比选时间、地点安排及要求

（一）时间要求

公告挂网时间：2019年5月20日至2019年5月21日

投标资料递交时间：2019年5月22日10:00至10:30期间

开标时间：2019年5月22日10：30

（二）报名地点：德感工业园招标采购办414

（三）相关要求：

1、请携带相关投标资料，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以附件要求的格式内容为准（所有要求提供的资料原件核查）资料格式附后。

2、投标资料需用文件袋密封，文件袋封面需写明项目名称和单位法定代表人签字并加盖单位公章，否则拒收投标资料。

3、委托代理人必须是本单位职工，提供委托代理人和法定代表人的2018年6月至2019年3月的个人社保证明原件。

4、项目设计机构人员要求：均必须为本单位在册职工（提供2018年6月至2019年3月的个人社保证明原件）。

（1）项目负责人（1人）：具有道路专业设计高级工程师职称。

（2）设计人员（4人）：道路专业设计中级及以上技术职称2人、结构专业设计中级及以上技术职称1人、给排水专业设计中级及以上技术职称1人。

5、投标资料经审核无误后,在合格的投标单位中进行竞争性比选。

五、竞争性比选须知

（一）竞选人须具有行政主管部门颁发的工程设计市政行业道路工程专业乙级及以上资质。

（二）竞选人对公告要求有异议的，应向比选人提出质疑。质疑于2019年5月21日上午12时前书面提交，未书面提交的不予以答复。比选人将质疑回复及补遗于德感工业园网站进行公布，投标人自行关注网站情况。

六、中选单位确定原则：

- 在资格评审合格的竞选单位中按以下方式确认中标候选人：

1、评标基准价的确定：所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为评标基准价（以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入）。

2、所有通过初步评审的投标单位基本分 100 分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣1分；每下浮1%扣0.5分，扣完为止（以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入）。

3、最终中标排名顺序按照得分由高到低推选出三家中标候选人。

（二）如经过对所有竞选单位的竞标文件进行评审，有效竞标只有1家，则直接确定为中选人。

（三）发出中选通知书前，比选单位将再次对投标人资质证明原件和项目管理机构人员（原件）进行审验，审验通过后向其发出中标通知书。若审验未通过则取消其候选资格，由排名其后的候选人替补。

（三）比选结果在德感工业园网站上进行公示，中标结果公示期为1日，公示期满无异议，中标人前往我单位领取中选通知书。

七、工程款支付办法：

1、设计方案提交合格成果并通过相关部门审批后30天内支付总设计费的20%；

2、完成施工图设计并提交全套施工图文件后30天内，支付至合同价的80%；

3、全部建设内容竣工验收合格后30天内，付清余款。

八、履约保证金缴纳及退还

1、缴纳金额：中标价的10%

2、缴纳方式：银行转账

收款单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

账    号：31140601040001956，

开 户 行：农行重庆德感支行

3、缴纳时间：领取中选通知书后三个工作日内，签订合同之前。否则取消中选资格，按比选候选顺序另行确定中选单位。

退还时间：本项目竣工验收合格后10日内退还，不计息。

九、合同签订：中选单位必须在中选通知书发出后七个工作日内，签订合同。如未按时签订合同手续，由业主根据随机抽取顺序另行确定。

十、本竞争性比选文件未详尽之处，按公开招投标文本、法律法规执行。

比选人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联系人：文老师

联系电话：023-47844982

第二篇  合同模板

建设工程设计合同

(工程设计合同)

项 目 名 称：德感工业园物流园二期路网工程设计

项 目 地 点：德感工业园区

发  包  人：重庆市德感工业园区建设有限公司

设  计  人：

签 订 日 期：2019年   月

甲    方：重庆市德感工业园区建设有限公司

乙    方：

甲方委托乙方承担                    工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同签订依据及合同文件的优先次序：

1.1 本合同签订依据：

1.1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.1.3建设工程批准文件。

1.2 合同文件的优先次序：

1.2.1竞争性比选文件及其附件

1.2.2投标文件

1.2.3合同书

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、设计范围、设计费等见下表。本项目合同价为    元，其中长江路（海天段）设计费用    万元，海天支路设计费用    万元，消防站支路设计费用    万元，新渝洋支路设计费用  万元，中储粮支路延长段设计费用  万元，江电支路设计费用    万元。费用为包干价，甲方除此之外，不再支付其余费用。

| 项目 内容 | 具体概述 |
| --- | --- |
| 名称 | 德感工业园物流园二期路网工程设计 |
| 规模 | 德感工业园物流园二期路网工程包括长江路（海天段）、海天支路、消防站支路、新渝洋支路、中储粮支路延长段、江电支路。其中长江路（海天段）长约650米，宽36米，海天支路长约733米，宽12米，消防站支路长约420米，宽10米；新渝洋支路长约240米，宽12米；中储粮支路延长段长约100米，宽14米；江电支路长约500米，宽12米。工程总造价约3200万元。 |
| 设计内容 | 按照现行设计规范及招标人的要求，完成本项目可研报告编制、核准申请报告编制、方案设计、初步设计（含：初步设计概算）及施工图设计（含道路、路灯、边坡、挡墙、绿化等相关设计）各阶段的全部设计工作；按照相关行政审批部门的审核意见（包含送审资料资质要求等）完善各设计阶段的设计成果直至满足送审合格的要求；提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作。 |

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 页数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:500现状地形图 | 1 | 方案设计开始前 |  |
| 2 | 发包方规划设计要求 | 1 | 方案设计开始前 |  |
| 3 | 红线图 | 1 | 方案设计开始前 |  |
| 4 | 现状市政管网图 | 1 | 方案设计开始前 |  |
| 5 | 各阶段政府批文 | 1 | 即时 |  |

第四条 乙方应向甲方交付的设计资料、文件及设计范围：

4.2乙方应在各阶段提交的设计资料及成果：

乙方需根据甲方要求及时提交设计成果。

4.2.1可行性研究报告编制及核准申请报告编制：提供基础资料及签订合同后完成可行性研究报告编制和核准申请报告编制工作，并提供成果资料各6份；

4.2.2方案设计：可研批复后完成方案设计，并提供方案设计成果资料6份；

4.2.3初步设计及概算编制：方案设计审查通过后完成初步设计，并提供初步设计成果资料8份，概算8份；

4.2.4施工图设计：初步设计审查通过后提交施工图设计文件送审稿，在提出施工图审查意见后按照审查意见提交施工图设计文件正式成果8份。

4.2.5施工现场设计服务：需全程配备至少1名现场设计代表，从工程开工至竣工验收合格及质量保修阶段的配合与指导。

除以上设计资料及成果外，乙方需根据甲方的要求及时提供其他与该项目设计有关的资料等。

第五条   设计服务费支付方式

5.1设计方案提交合格成果并通过相关部门审批后30天内支付总设计费的20%；

5.2完成施工图设计并提交全套施工图文件后30天内，支付至合同价的80%；

5.3全部建设内容竣工验收合格后30天内，付清余款

第六条 双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需大量返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方应提前安排人员确保按时提交成果资料。

6.1.4甲方应保护乙方的投标书、初步设计、施工图设计、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方需安排专人姓名：       联系电话：           ，配合甲方完成各项审批手续办理。设计项目负责人和各专业乙方员必须与投标一致，提交资质证书复印件加盖单位鲜章，并提供原件核查。

乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2乙方采用的主要技术标准是：国家现行规范、规定。

6.2.3设计合理使用年限为  50年。

6.2.4乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.5乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。若因乙方的原因造成设计图纸出现设计漏项、设计重大变更、竣工验收延迟、不能办理权属证书等情况，甲方有权根据其损失大小及乙方的责任大小，按国家相关法律规定向乙方追溯其经济损失。

6.2.6乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.7乙方应按甲方要求赴现场处理有关设计问题，相关的食宿和交通问题由乙方自行解决。

6.2.8甲方在施工过程中需要乙方到现场或提供技术咨询应提前一天通知乙方；乙方应在收到信息后一天内作出明确答复并准时参加，否则，按乙方违约处理，甲方有权不支付剩余工程款项；每次迟到半小时罚款500元，甲方在下次支付设计费用时扣除。如遇特殊情况者，则乙方在收到甲方信息后四小时内作出明确答复。

6.2.9  乙方不得将设计进行分包。

6.2.10 设计变更必须于五天内提交，且因设计缺陷导致的变更，工作量不得超过合同总价5%。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，若因甲方无故要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按设计进度支付相应比例的设计费。

7.2现场乙方员名单（图纸中签章人员）与资质必须与投标时所报人员一致，若甲方在设计过程中查实现场乙方员与投标时所报人员不一致，视为承包人违约，直接解除合同。

7.3由于乙方自身原因在合同规定时间内未提交相应的设计成果以及未按甲方要求时间履行有关签字盖章手续，推迟一天从设计费中扣除2000元违约金。若甲方催促后，乙方仍未及时提交设计成果，或未按时履行签字盖章等手续，甲方有权终止合同并拒绝支付前期发生的设计费用。

7.4设计漏项的，甲方收取每项5000-20000元违约金；因设计缺陷导致的工程变更超过此项工程总价的5%，扣除设计费总合同金额的10%，由于乙方员设计不当给甲方造成损失或工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，甲方有权根据其损失大小及乙方的责任大小，按国家相关法律规定向乙方追溯其经济损失。赔偿金额累计不超过乙方已收取的设计费总额。

7.5如业主通知进行面对面工作协调而设计单位没有到场的，对设计单位在本项目的负责人员处违约金500元/人.次。

7.6因乙方设计深度不够，设计深度不能满足施工和预算需求，导致工程预算单位在编制工程预算时发生工程漏项、漏量，致使在施工过程中发生工程量与项的争议，结算时，由此给甲方造成相关工程费用的增加和工程索赔损失，甲方有权根据其损失大小及乙方的责任大小，按国家相关法律规定向乙方追溯其经济损失。赔偿金额累计不超过乙方已收取的设计费总额。

7.7若乙方未按甲方提供的前期资料完善设计成果的，由此造成的设计变更、工程返工、工程量的增减所形成的费用及责任全部由乙方承担，且甲方有权根据其损失大小及乙方的责任大小，按国家相关法律规定向乙方追溯其经济损失。赔偿金额累计不超过乙方已收取的设计费总额。

7.8乙方拒不对设计成果按甲方要求进行调整的以及拒绝履行其他义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已收取的设计费以及对给甲方造成的损失予以赔偿。

7.9合同生效后，乙方无故终止合同或解除合同，除退还委托方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的20％作为违约金支付给甲方。

第八条 其  他

8.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，乙方应配合。

8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

8.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4乙方为本合同项目的服务至本工程竣工验收期满为止。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列　第二　种方式解决：

（一）提交江津区仲裁委员会仲裁；

（二）依法向江津区人民法院起诉。

8.7本合同一式 拾 份，甲方 捌 份，乙方 贰 份。

8.8本合同经双方签章后生效。

8.9本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： 银行帐号： | 开户银行： 银行帐号： |
| 签约时间： 年 月 日 |

第三篇  报名附件

项目

投

标

比

选

资

料

投标单位（盖章）：

单位法定代表人签字：

投标报名时间：        年         月        日

一、投标函

比选人单位：

（投标人单位）系中华人民共和国合法企业，注册地址：               ，我方就                                     项目参与报名随机抽取郑重声明如下：

- 我方提交的所有资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方保证项目工期     日历天。

- 本项目设计投标报价为：     万元（大写：      ）。（分项报价：长江路（海天段）设计费用报价    万元，海天支路设计费用报价   万元，消防站支路设计费用报价    万元，新渝洋支路设计费用报价  万元，中储粮支路延长段设计费用报价   万元，江电支路设计费用报价    万元。）

- 如果我方成为竞争性比选的中选人，我方将严格按照《合同法》等相关法律法规及合同条款承担我方责任。

投标人：盖章

年    月   日

二、营业执照（复印件）

三、资质复印件

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：我      （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市德感工业园区建设有限公司的                    随机抽取报名活动。授权代理人在本次报名过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：        性   别：         年 龄：   岁

代理人联系方式：

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

| 授权委托人身份证正面复印件 | 授权委托人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

六、竞争性比选文件要求提供的其它资料