德感工业园德临路、德油路十字路口等四个红绿灯项目施工监理

随

机

抽

取

文

件

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

二○一九年九月

目录

第一篇  公告

第二篇  合同模板

第二篇  报名附件

第一篇  公告

本次抽取的项目为德感工业园德临路、德油路十字路口等四个红绿灯项目施工监理，发包人为重庆市德感工业园区建设有限公司，建设资金为业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备发包条件，现对该项目进行随机抽取。

一、项目内容：

（一）发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

（二）工程建设地址：德感工业园区

（三）工程内容：德临路与德油路十字路口、石稻路与东江路十字路口（赛迪）、石稻路与兰溪路十字路口（立道）、东江路与风电路交叉路口（焱炼）增设红绿灯交通信号指示，工程造价约349万元。

（四）服务期: 从实体工程开工之日起至工程竣工档案移交和工程结算审定止。

二、合同价

以3万元作为本项目工程施工监理的合同价。

三、随机抽取时间、地点

随机抽取公告挂网时间：2019年9月16日至2019年9月18日10:00

报名资料递交时间： 2019年9月18日10：00至10:30期间

随机抽取时间：2019年9月18日11：00

报名及随机抽取地点：德感工业园招标采购办414

四、报名相关要求：

1、凡有意参与报名的，请携带相关证明文件，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以随机抽取文件中报名附件要求的格式内容为准（所有要求提供的资料原件备查）。

2、报名资料需用文件袋密封，文件袋封面需写明项目名称和单位法定代表人签字并加盖单位公章，否则拒收报名资料。

3、报名资料经审核无误后,在合格的报名单位中随机抽取一家候选单位。

五、随机抽取须知

（一）投标人须具有市政公用工程监理乙级及以上资质，同时在江津区国有资金投资工程建设项目备选承包商信息库中。

（二）投标人对公告要求有异议的，应向招标人提出质疑。质疑于2019年9月17日下午16时前书面提交，未书面提交的不予以答复。发包人将质疑回复及补遗于德感工业园网站进行公布，投标人自行关注网站情况。

六、中选企业确定原则：

（一）本项目采用优先随机抽取自愿报名的投标人原则，该原则具体为：优先在报名的单位中随机抽取一家为中选人，如果参与报名的只有一家，则不再随机抽取，直接确定其为中选人。如若截止报名时间未有单位报名，则在江津区国有资金投资工程建设项目备选承包商信息库中随机抽取一家满足资质要求的承包商作为中选人。

（二）发出中选通知书前，发包人将对投标人资质证明原件进行审验，审验通过后向其发出中标通知书，若审验未通过则取消其候选资格。

（三）抽取结果在德感工业园网站上进行公示，中选结果公示期为1日，公示期满无异议，中选人前往我单位领取中选通知书。

七、工程款支付办法：

1、工程竣工验收合格、完善相关资料后30天内，监理人提交结算申请，经审核后支付至合同价的90%。

2、余款在全部工程缺陷责任期届满且工程最终结算审计完成后30日内结清。

八、合同签订：中选单位必须在中选通知书发出后3个工作日内，与发包人签订合同。如未按时签订合同手续，由发包人根据随机抽取顺序另行确定单位。

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联系人：张老师

联系电话：023-47844982

第二篇  合同模板

建设工程委托监理合同

工程名称：

委 托 人：重庆市德感工业园区建设有限公司

监 理 人：

签订时间：   2019年  月   日

建设工程委托监理合同

委托人：重庆市德感工业园区建设有限公司

受托人：

委托人委托受托人监理                            。（以下简称“本工程”）概况如下：

（一）工程地点：江津区德感工业园

（二）工程规模及监理范围：

德临路与德油路十字路口、石稻路与东江路十字路口（赛迪）、石稻路与兰溪路十字路口（立道）、东江路与风电路交叉路口（焱炼）增设红绿灯交通信号指示，工程造价约349万元。

（2）、施工监理范围主要包括：本项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收与缺陷责任期阶段等的全过程监理服务，按施工图及业主要求进行质量控制、进度控制、安全管理、成本控制、合同管理、信息管理及协调相关单位之间的工作关系等内容进行全面施工监理。

（3）监理服务期: 从实体工程开工之日起至工程竣工档案移交和工程结算审定止。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、 下列文件是组成本合同的有效文件，并应作为其一部分进行阅读和理解，即：

1、本合同协议书；

2、合同标准条款；

3、合同专用条款；

4、合同附加条款。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中监理服务范围内的监理业务及按监理工作要求执行。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、合同价款：在监理服务期限内本合同监理酬金包干总价为   万元（大写        整）。监理酬金的支付及结算方式见专用合同条款。

监理酬金已包括了为完成全部监理工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费，监理机构的管理费、税金、利润，交通工具费、检测设备、安全措施费等所有费用。在监理服务期限内委托人不再另行支付任何费用，监理人也不得与本项目的承包商发生任何经济关系。

- 本合同正本一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力；本合同经双方法定代表人或其委托代理人在本合同上各自签字盖章生效。

委托人（签章）：             监理人（签章）

法定代表人（签章）：         法定代表人（签章）：

开户银行：                  开户银行：

帐    号：                   帐号：

联系人：                    联系人：

电话：                      电话：

合同标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作的附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护该项目委托人的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，由应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

1、与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

2、提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十六条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利；

1、选择工程分包人的建议权。

2、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

3、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意，当发现工程设计不符合国家颁分的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

4、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

5、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

6、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

7、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

8、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

9、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十七条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人更换有关人员。

第十八条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究后意见，再同双方协商确定，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第十九条  委托人有通过公开招标选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十条  委托人有对工程规模、设计标准、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十二条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条  当委托人发现监理人人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给项目委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十四条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十五条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十六条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十七条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十八条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由爱到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第二十九条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生产、变更与终止

第三十条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与或能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，但不能得到附加工作的报酬。

第三十一条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十二条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十三条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采限书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十五条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十六条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十七条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监 理 报 酬

第三十八条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十一条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其    他

第四十二条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十三条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十四条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十五条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包商的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十六条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包商等提供并申明的秘密。

第四十七条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争 议 的 解 决

第四十八条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

# 合同专用条件

第一条  本合同适用的法律及监理依据：

1、国家及重庆市现行的有关工程建设和工程建设监理法律、法规；

2、工程技术标准、施工验收规范、工程建设监理规范；

3、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及经审查的施工图设计及其他有关文件；

4、设计文件、图纸及说明；

5、工程监理合同和其他工程建设合同；

6、施工设计图及施工图预算。

第二条  监理人的义务、监理范围和监理工作内容：

监理人义务：监理人应在监理合同生效后7天内，向发包人提交监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历，提交监理人员资格证书复印件。监理人实际派驻现场的总监理工程师和主要监理人员，除不可抗力外不得更改，确需更改必须征得委托人同意。

监理目标：

1、投资控制目标：

（1）控制在发包人审定的目标成本之内；

（2）严格控制工程变更，对工程变更应切实履行审查、优化的管理责任，不给工程造成额外费用；

（3）严格计量，无超前支付发生。

2、进度控制目标： 建设期控制在合同规定的天数内，且各节点工期应按监理编制、委托人审定的工期严格控制，不得任意调整。

3、质量控制目标：合格。

4、安全控制目标：无重大安全事故发生，重伤及死亡率为0。

监理范围：项目施工图及补充、变更设计图所示范围内的所有施工作业。并包括：安全管理履责、“三控制、两管理、一协调”即：安全管理履责，投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理以及协调有关单位之间的工作关系。

监理工作内容：

1、投标人应按委托人批准的监理规划和监理细则开展监理工作：

（1）批准开工报告，审查承包人各项施工准备工作，经招标人批准后，负责向承包人下达开工令。

（2）督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

（3）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施和专项安全技术方案并督促实施；

（4）编制进度目标控制计划、审查承包商编制的网络进度计划，经招标人批准后组织实施；

（5）组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

（6）根据施工合同约定审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

（7）编制投资目标控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度报表，投标人签署工程中期付款凭证，经招标人批准后支付；

（8）设计变更经设计单位审核、委托人批准后，由投标人发出施工工程变更令；

（9）检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测，对有疑问的必须进行复测；

（10）监督承包人严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工；

（11）编制质量目标控制计划，对工程的重要部位督促承包人实施预控措施；

（12）与招标人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理；

（13）对工程承发包合同实施管理，处理合同纠纷和索赔事宜；

（14）督促检查安全生产，文明施工；

（15）编制监理工作月报、监理工作总结，报委托人和市有关主管部门；

（16）督促承包人按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料；

（17）组织对工程初验，参与工程竣工验收；

（18）工程完工后，编制监理工作档案资料和项目监理工作总结；

（19）工程完工交验合格后，经招标人批准，向承包人签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

（20）审查承包人的最终付款申请，经招标人批准后，向承包人签发最终支付证书。

（21）严格按照《建筑工程安全施工管理条例》、《安全生产法》和《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）等国家、地方颁布的安全法律、法规开展安全监理工作，认真履行监理的安全责任。

（22）按照施工招投标清单审核月进度报表，并在施工单位报价后3天内复核完毕送业主。

2、监理人员及常用设备配置要求：

监理工程师：总监理工程师1名（市政专业），各项目均需单独配置监理工程师1名（市政或土建专业）。

3、监理设施（备）及办公用房：能够正常运行和使用的办公电脑1台；打印机1台；500万及以上像素的数码相机1台；其它满足现场验收所需的检验检测工器具、办公及生活用品等。

第三条  外部条件包括：委托人负责办理工程相关的手续及相应的外部协调工作，监理人予以协助。

第四条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、完整的施工图一套；

2、提供时间：满足建设监理工作顺利推进及施工进度要求。

第五条  在项目实施过程中，根据监理人的书面要求，委托人应在规定时间内对监理人书面提交的事宜作出书面答复。

确认类5天；

批准类7天；

决策类14天。

第六条委托人的常驻代表为。

- 监理人现场办公用房、生活用房及水、电由监理人自理。

- 在监理期间，委托人不向监理机构提供工作人员。

第九条  监理人提交给委托人的监理月报、监理工作总结应在次月5日前，监理过程中出现的重大问题应及时报告委托人。

第十条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿金最高不超监理报酬总数（扣税）]，以甲方的书面通知为准。

赔偿金=直接经济损失×监理报酬比率（按1.15%执行）

第十一条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

- 监理工作报酬计算方法：

在监理服务期限内本合同监理酬金包干总价为  4 万元（大写 肆万元 整）,该费用包括自本合同签订生效之日、监理人到岗并开始监理工作起，至本工程竣工届满、监理人完成所有的监理工作止，包含非监理人原因延期叁个月内的附加工作费用、风险费用等在内的委托人应支付监理人的全部监理报酬，不因本工程项目施工范围与工程总价调整等任何情况的变化而予调整。

该费用包含监理现场办公用房、办公家具、办公设施、交通工具等实施工程监理过程中所产生的一切费用。

该费用已包括了为完成全部监理工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费，监理机构的管理费、税金、利润，交通工具费、检测设备、安全措施费等所有费用。

在监理服务期限内委托人不再另行支付任何费用，监理人也不得与本项目的承包商发生任何经济关系。

2、监理工作报酬支付时间与金额：

（1）、工程竣工验收合格、完善相关资料后30天内，监理人提交结算申请，经审核后支付至合同价的90%；

（2）、余款在全部工程缺陷责任期届满且工程最终结算审计完成后30日内结清。

第十二条  双方同意用人民币支付报酬。

第十三条  廉政合作

1 、监理人工作人员不得以任何方式邀请委托人工作人员吃饭、喝酒、娱乐或进行其他消费，不得以任何形式向委托人工作人员赠送财物（包括但不限于实物、现金、礼券、提货卡等，下同），也不得以其他方式给予委托人工作人员好处。否则，发现第一次，监理人须承担5000元的处罚金；发现第二次，监理人须承担10000元的处罚金；以后每发现一次，将在前次处罚金的基础上加倍处罚。

2 、在合同履行期间如委托人一方工作人员向监理人工作人员索取财物及索要其他好处的或者要求吃饭、喝酒、娱乐以及其他消费的，监理人保证采取措施予以制止，并及时向委托人监察部门举报。监理人的举报一经查实，委托人同意根据实际情况每次给予监理人或举报人1000—10000元的奖励；若监理人未及时向委托人举报并满足其要求或隐瞒事实真相或故意包庇委托人工作人员的，每发现一次，委托人将扣减合同总价款的3%作为对监理人的违约处罚。

3 、如因监理人上述行为给委托人造成损失的，除上述处罚外监理人还应赔偿由此造成的全部损失，上述行为累计超过5次的，委托人有权单方面终止合同，对此监理人须承担合同总价款的20%的违约金。

4 、委托人提供给监理人的所有资料内容和监理人按本合同约定完成相关工作所知悉的秘密等，监理人负有保密义务，必须采取有效保密措施，防止其他第三方知晓或取得前述信息内容；未得到委托人书面同意，监理人不得提供、泄露、复制、拷贝给任何第三方。除委托人书面同意外，监理人承担前述保密义务的时间为永久。

第十四条  奖励办法：无。

第十五条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由重庆仲裁委员会仲裁。

第十六条  附件

附件一： 德感工业园德临路、德油路十字路口等四个红绿灯项目施工监理《建设工程委托监理合同》附加条款。

附件二：监理人员名单及其资格表（含监理人员执业资格复印件）

附件一

德感工业园德临路、德油路十字路口等四个红绿灯项目施工监理《建设工程委托监理合同》

附加条款

1、监理人所派项目总监理工程师和专业工程师必须持证上岗，未经委托人同意，监理人无权更换监理人员，否则，委托人有权终止监理合同。

2、在工程建设过程中，委托人要求监理人提交的有关资料，监理人应在7天内提交或作出答复。

3、监理人应在工程竣工预验收完成日起十五日内向委托人提交管理期内的全部监理管理资料三套，如未及时提交，处1000/天的违约金，直至全部管理资料提交为止。

4、监理工程师应全过程、全方位地对工程质量、费用、进度、安全和合同管理事宜按照《 建设工程委托监理合同》的相关约定进行监督和管理，若由于监理人的不履行监理职责、监理不力、责任心不强等原因给工程造成损失、停工、延期、质量事故和事故等问题，委托人有权更换监理人员包括总监理工程师，直至终止监理合同，清退监理人并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

5、非监理人原因导致工程延期，监理合同也顺应延期。

6、因监理人原因终止监理合同后，监理人不得以任何理由向委托人提出赔偿要求。

7、监理人员的违约处罚：

（1）、人员配置及工作纪律方面：

a. 监理人必须按照合同要求配备人员，如监理人未经委托人批准，擅自更换总监理工程师、专业监理工程师或其他监理人员，委托人将对监理人进行处罚。擅自更换总监理工程师，处监理人10000元/人.次违约金；擅自更换专业监理工程师，处监理人5000元/人.次违约金；擅自更换其他监理人员，处监理人1000元/人.次违约金。如监理人员不称职，委托人提出要求更换，监理人必须限期更换相关人员。

b.总监理工程师必须常驻现场，每月不少于20天，每天不得少于6小时（委托人同意的除外），否则处以监理人1000元／次的违约金。

c.计量监理（造价人员）必须常驻现场，每月不少于28天，每天不得少于6小时（委托人同意的除外），并在技术变更引起造价变动的价款报告、工程签证单、新增内容价款报告、月进度审批表上签定具体价款，否则处以监理人800元/次的违约金

d.监理人员应严格监理，对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查，接到请验单后，必须在24个小时内进行现场检验，坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若因监理人员不能及时到岗到位（超过12小时），每延误一次，给予监理人一次警告，并处监理人1000元违约金；累计被处三次警告的，将被要求在三天之内撤换当事人。

e.无论工作日或节假日，监理人必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正常进行，如因监理人员不足影响施工进行的，或按监理规范要求应该旁站监理而现场无监理人员的，处监理人2000元/次的违约金。

f.监理人员上岗时应佩戴上岗证，如发现监理人员上岗时未佩戴注明姓名、岗位的上岗证的，处以50元/次的违约金。

g监理人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物，否则发现一次处以监理人5000元/人.次的违约金，并没收相关钱物；发现两次，罚金外并处更换该监理人员的违约金；发现三次，委托人有权解除合同，并按不低于合同总价的10%，向监理人收取违约金。情节严重的，移交司法机关处理。

（2）、工程安全监督和工程质量监理方面：

a. 监理人采用旁站、平行抽检、见证送检等监理手段对工程实体质量进行严格控制，对进场原材料的品质、储存等进行认真检查，填写原材料进场记录，杜绝不合格材料进场。发现有不合格材料已进场时，监理人应向承包人发出书面的限期整改工作指令，并严格监督执行，否则监理人除应承担连带责任外，还应接受2000元/次的违约金处罚。

b. 监理人应对承包人提交的施工方案认真进行审核，并提出审核意见。如方案中存在较大缺陷或隐患而监理人未能及时发现并予督促整改，监理人除应承担相关责任外，还应接受5000元/次的违约金处罚。

c. 如委托人或建设工程主管部门（质检站、安监站）在检查承包人工作时发现安全、质量问题，而监理人对此存在不作为现象的，如属一般性问题，处以监理人1000元/次的违约金，如属重大安全、质量问题，处以监理人5000元/次的违约金；重大安全质量问题两次不作为的，委托人有权要求监理人更换总监理工程师并处监理人更换该监理人员的违约金；重大安全质量问题三次不作为的，委托人有权解除合同，并按不低于合同总价的10%向监理人收取违约金。

d. 监理人员需按照规定频率进行抽检并做好记录。如抽检频率达不到要求或未及时完善抽检记录，处以监理人1000元／次的违约金。

（3）、工程进度管理及其他：

a. 监理人员应严格对施工单位上报的施工进度计划进行审核，提出审核意见，同时对上期计划的完成情况进行统计分析。对未完成进度目标的，需研究切实可行的对策并在下期计划提出赶工调整指令，形成书面审核意见，编制和建立动态反映实际工程进度的计划进度差距的进度控制图及进度统计表等。否则，处以监理人1000元／次的违约金。

b.监理人员必须严格按照监理程序、规范据实签署监理文件。任何监理人员如有不按程序据实签署监理文件的，发现一次，处以监理人2000元/次的违约金；当事监理人员累计二次的，罚金外并处监理人更换该监理人员的违约金；监理人累计发生三次，委托人有权解除合同，并向监理人收取不低于合同金额10%的违约金。

c.监理人不得串通施工单位弄虚作假，虚增工程量、价等。否则，除处以监理人10000元／次的违约金外，监理人还应承担受虚增工程量、价影响所产生的总金额10%的处罚，同时委托人有权解除合同，并按不低于合同金额的10%向监理人收取违约金。

d.监理人派驻的监理人员应当遵守《重庆市建设监理执业公约》中的有关规定以及下述八不准：

①不准作出有损本项目业主合法利益的任何行为；

②不准向本工程承包商介绍、推荐分包单位；

③不准向本工程承包商介绍、推销建筑材料；

④不准擅自参加本工程承包商组织的宴请和娱乐活动；

⑤不准接受承包商的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；

⑥不准参加承包商组织的旅游、休假活动；

⑦不准向承包商透露应保密的本工程信息；

⑧不准私自借用承包商的汽车、摩托车等交通工具；

8、监理人被处罚的违约金、处罚款等，在当月的监理费中扣除，监理人违约金及处罚款的累计上限为合同总价。

9、监理人应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，独立完成本项目的监理工作，不得分包、转包和变相分包、转包。

附件二

### 监理人员名单及资格

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

第三篇  报名附件

项目

投

标

报

名

资

料

投标单位（盖章）：

单位法定代表人签字：

投标报名时间：        年         月        日

一、报名函

抽取人单位：

（报名人单位）系中华人民共和国合法企业，注册地址：      ，我方就            项目参与报名随机抽取郑重声明如下：

一、我方提交的所有资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

二、我方保证项目服务期限为        。

三、项目合同价为：         。在合同有效期内，该合同固定不变。

四、如果我方成为随机抽取的中选人，我方将严格按照《合同法》等相关法律法规及合同条款承担我方责任。

报名人：盖章

年    月  日

二、营业执照（复印件）

三、资质复印件

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市德感工业园区建设有限公司的                     项目随机抽取报名活动。授权代理人在本次报名过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：      （签字或盖章）

性   别：         年 龄：    岁

授权代理人联系电话：

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

| 授权代理人身份证正面复印件 | 授权代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

六、其他相关资料（如入库证明等）